浙江中医药大学文件

浙中大发〔2015〕139号

浙江中医药大学关于印发研究生教育教学

改革研究项目管理办法的通知

各学院、医院，各处、室，直属各单位：

《浙江中医药大学研究生教育教学改革研究项目管理办法》已经学校同意，现印发给你们，请遵照执行。

浙江中医药大学

2015年12月4日

浙江中医药大学研究生教育教学改革

研究项目管理办法

为深化研究生教育教学改革，进一步调动研究生教育教学管理人员的积极性和创造性，推动研究生教育教学改革深入开展，全面提高研究生的培养质量，特修订我校研究生教育教学改革研究项目管理办法。

一、项目申报条件

（一）申报项目应具有较好的研究基础，研究内容应遵循研究生教育规律，预期成果具有科学性、先进性和实践性，能在学校研究生教育教学改革中起到示范和指导作用。项目应在研究周期内完成并提交研究报告、论文等可考核的成果。

（二）项目负责人应是学校在职教师，并符合以下条件之一：

1.有较为丰富的研究生培养与教学实践、教学研究经验的在聘研究生导师；

2.有硕士学位且承担研究生课程教学工作的教师；

3.从事研究生教育管理工作的教学管理人员或思政辅导员。

二、项目研究内容

（一）研究生教育教学改革研究

主要针对当前学位与研究生教育存在的问题，以提高研究生培养质量为目标，围绕研究生培养方案、培养模式、过程监控和质量评价体系、管理模式等开展研究与探索。

（二）研究生思政教育管理研究

以提高研究生思想政治教育和素质教育质量为目标，加强研究生管理的科学化、制度化、规范化。结合学校实际，树立研究生思政教育品牌，提高研究生管理效能。

（三）专业学位研究生培养模式研究

创新专业学位培养理念，改革培养模式，从培养目标、培养方案、课程设置、培养环节、专业实践、学位论文评价等方面开展优化专业学位研究生培养模式的研究，建立健全专业学位质量保障体系。

（四）教材建设与教学方法研究

教材建设：及时反映和吸收本学科领域的最新研究成果，帮助提高研究生科研创新思维及动手能力，符合专业培养目标要求；教学方法：包括课程教学和实践教学，教学内容新颖、教学方法灵活、教学手段多样，符合教学规范，适应学科和专业发展需求。

三、项目申报类型

研究生教育教学改革研究项目分为重点项目、一般项目和自筹项目。

重点项目一般为招标内容，着重研究我校教育教学改革和发展的基础性、战略性、前瞻性和长远性的问题，以研究生教育教学改革发展的重要现实问题为重点，形成标志性成果，为推动研究生教育教学创新作出重要贡献。

一般项目和自筹项目围绕提高研究生培养质量，探索符合研究生教育教学研究规律、适应不同学科专业特点的教育观念、标准条件、实践模式和经验案例，突出“小、精、深、实、新”的特点，研究要求深化、细化，并尽可能量化。

四、项目管理

（一）申报与立项

研究生处负责项目申报、评审、立项等组织工作，流程如下：

1.研究生处发布项目申请通知，公布课题指南等；

2.符合条件的申请人填写项目申请书，经所在学院初审后统一报研究生处；

3.研究生处组织专家对项目进行评审；

4.通过的项目公示无异议后，报主管校领导审批立项。

（二）项目过程管理

1.项目管理实行项目负责人制。项目负责人负责项目的整体规划和实施，并按照任务书规定按期提交项目进展报告、验收报告等。

2.项目进程中如因特殊情况不能完成研究任务需要延期，或者对项目研究计划作重大调整，应由项目负责人提出书面申请，经所在学院同意后，报研究生处审批。

3.课题结题要求以《项目任务书》有关内容为准。研究成果须在显著位置注明“浙江中医药大学研究生教育教学改革项目《*******》（课题编号******）”字样。

应用对策研究类课题的成果形式为研究报告的，结题时须提供相应级别的实际工作部门采纳证明或领导批示。该类课题研究周期为1年，到期未完成者一律撤题。

基础理论研究课题的成果形式为专著或论文的，结题时须公开出版或发表，论文完成时间不超过1年,专著完成时间不超过2年；以论文形式结题的课题要求至少发表二级期刊（以学校发布的最新期刊目录为准）论文1篇。

4.凡属下列情况之一的项目，予以撤项处理：

（1）项目中期检查时，无论何种原因，一直未开展研究工作的；

（2）项目实施情况表明，负责人不具备按原计划完成研究任务的条件或能力的；

（3）项目负责人长期出国、工作调动或健康等原因不能正常进行研究工作的；

（4）未经批准擅自变更负责人或研究内容的；

（5）其他原因导致项目研究已无法进行的。

5.被撤销项目的负责人从当年起三年内不得申报任何研究生教育教学改革研究项目。

五、经费管理

（一）重点项目每项资助经费1万元，一般项目每项资助经费0.5万元，自筹项目不资助经费。

（二）研究生教育教学改革项目经费专款专用，任何部门、个人不得截留、挪用，不得开支与项目研究无关的费用。

（三）项目经费的开支范围如下：

1.调研差旅费、会议费等；

2.文献资料购置、复印、编印、翻译费等；

3.项目开展必要的小型设备、材料费等；

4.项目相关论文、教材出版费等；

5.劳务酬金及咨询费（分别不超过总经费的20%和10%）；

6.中期检查、结题验收专家费。

（四）有条件的学院可给予立项建设项目相应的配套资助，保证项目研究开展需要。

（五）鼓励学院、学科自筹经费支持开展研究生教育教学改革项目研究，提升研究生教育水平。

六、本办法自公布之日起实施，原《浙江中医药大学关于印发研究生教育教学改革项目立项及管理办法（试行）的通知》（浙中大发〔2011〕122号）同时废止，由研究生处负责解释。

抄送：纪委，各党总支（党委），党委各部门，工会、团委。

浙江中医药大学校长办公室 2015年12月4日印发